## Hoja1
ACUERDOS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL) RELATIVOS A MODIFICACIONES, REFORMADOS Y COMPLEMENTARIOS DE CONTRATOS, ASÍ COMO A REVISIONES DE PRECIOS, PRÓRROGAS, IMPOSICIÓN DE PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DE AQUELLOS
EJERCICIO 2016
Expte. | Objeto | Adjudicatario | Acuerdo de adjudicación | Acuerdo de modificación
CC96/078 | Concesión de la explotación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración | FCC-SERAGUA-OVIEDO U.T.E. | 1996-06-12 | 2016-01-08 | Cumplimiento de condiciones y cancelación de garantía
CS12/036 | Suministro de arbustos con destino a los jardines municipales | VIVEROS DEL SUEVE, S.A.T. | 2012-11-08 | 2016-01-15 | Resolución del contrato por liquidación de la empresa adjudicataria
CF10/006 | Obras de construcción de escuela infantil e instalaciones deportivas exteriores en “La Florida” | OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. (OGENSA) | 2010-05-06 | 2016-01-29 | Indemnización por el perjuicio económico ocasionado por el retraso en la cancelación de la garantía definitiva
CO2014/23 | Obras de rehabilitación del quiosco de la música del “Paseo del Bombé” | MC CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L. | 2014-09-26 | 2016-02-04 | Resolución del contrato por incumplimiento culpable de la empresa contratista
CC10/069 | Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en los edificios e instalaciones municipales | GIROA, S.A.U. | 2010-09-16 | 05/02/2016 12/02/2016 | Escisión parcial de una rama de actividad de Giroa S.A.U. y su absorción por Veolia Servicios Norte, S.A.U.
GESU1 | Determinación de la responsabilidad de los agentes que han intervenido en la ejecución de las obras del Estadio Municipal Carlos Tartiere y subsanación de las deficiencias reseñadas en los informes técnicos | DRAGADOS, S.A. | 04/12/2015 (inicio procedimiento) | 2016-02-12 | Declaración de responsabilidad contractual y requerimiento al contratista
ZO09/012 | Procedimiento de responsabilidad contractual por los vicios de los que adolece el edificio de usos múltiples denominado “Corredoria Arena” | UTE USAIN-BOLT | 2015-11-06 | 2016-02-12 | Caducidad del procedimiento de responsabilidad
CS2014/38 | Suministro, instalación, mantenimiento y conservación de la señalización vertical y horizontal, balizamiento, vallas y barreras de la seguridad de la red viaria del término municipal | LACROIX SEÑALIZACIÓN, S.A. | 2015-01-09 | 2016-02-12 | Sustitución del responsable del contrato
CC09/128 | Conservación y mantenimiento de las redes semafóricas, sistemas de TVCC y explotación de la sala de control, incluyendo aplicaciones informáticas del control del tráfico y sistemas de aparcamiento en rotación | TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A. | 2009-12-10 | 2016-02-12 | Sustitución del responsable del contrato
CF10/06 | Procedimiento de responsabilidad contractual por los vicios de los que adolece la Escuela Infantil e Instalaciones Deportivas Exteriores en La Florida | OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. (OGENSA) | 2010-05-06 | 2016-02-19 | Inicio del procedimiento de responsabilidad contractual
C13/089 | Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incendios de los edificios municipales | ELECTRICIDAD LLANO, S.L. | 2013-10-11 | 2016-02-26 | Inclusión del edificio destinado a vivero de empresas de Ciencias de la Salud
CS2015/006 | Adquisición de seis vehículos de cuatro ruedas con destino a la Policía Local (expediente de imposición de penalidades por demora en la ejecución del contrato) | COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A. | 03/07/2015 (inicio expediente) | 2016-02-26 | Declaración de caducidad del expediente de imposición de penalidades
CC03/100 | Requerimiento de subsanación de deficiencias en las instalaciones del Centro de Deporte y Ocio en Otero | SIDECU DEPORTE, OCIO Y RECREACIÓN, S.L. | 2015-12-04 | 2016-02-26 | Desestimación de alegaciones, requerimiento de subsanación de deficiencias e imposición de penalidad
CO2015/012 | Obras de construcción de colector en la calle Concinos para recogida y transporte de aguas de escorrentía superficial generadas en la cuenca del Naranco, zona Fuente Los Pastores | CONTRATAS MECUMA, S.L.U. | 2015-09-11 | 2016-02-26 | Incoación del procedimiento de imposición de penalidades
CS2015/006 | Adquisición de seis vehículos de cuatro ruedas con destino a la Policía Local (expediente de imposición de penalidades por demora en la ejecución del contrato ) | COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A. | 2015-07-03 | 2016-03-04 | Incoación del procedimiento de imposición de penalidades
CC13/083 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos municipales | TALLERES RIESTRA, S.C. | 2013-09-19 | 2016-03-18 | Cambio de modalidad societaria del adjudicatario
CC03/141 | Gestión y explotación, en régimen de concesión, del Campo de Golf de Las Caldas y de determinadas instalaciones deportivas del Centro Ecuestre El Asturcón (resolución del contrato) | URBASER, S.A. | 2014-08-28 | 2016-03-18 | Requerimiento para continuar prestando el servicio
CC05/050 | Servicios públicos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, recogida y depósito de vehículos y realización de obras de ejecución subsidiaria -incluida la elaboración de documentación técnica- | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 2005-07-27 | 2016-03-18 | Incorporación de vehículos, desafectación de nave, nuevos precios unitarios y ampliación del servicio
CC10/194 | Concesión del uso privativo de bienes demaniales para la instalación en dependencias municipales de máquinas de venta automatizada de productos varios | HERDICASA, S.A. | 2011-03-17 | 2016-05-01 | Desinstalación de varias máquinas
CO2014/51 | Obras de construcción de cubierta y reparación de graderío existente en campo de rugby | SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. | 2015-03-13 | 2016-04-01 | Incremento sobre el precio primitivo de 5.839,05 €
CC05/156 | Concesión de obra pública para la construcción de centro lúdico-acuático en Prados de la Fuente (procedimiento de liquidación del contrato e indemnización por daños y perjuicios) | NARANCO WELLNESS, S.L. | 13/02/2015 (inicio de procedimiento) | 2016-04-01 | Actuaciones para formalizar la recuperación de la posesión de los terrenos y entrega de lo construido
CC13/006 | Explotación de la cafetería/restaurante del Centro Ecuestre “El Asturcón” | PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ BLANCO | 2013-03-07 | 2016-04-13 | Extinción del contrato
ZO09/012 | Procedimiento de responsabilidad contractual por los vicios de los que adolece el edificio de usos múltiples denominado “Corredoria Arena” | UTE USAIN-BOLT | 2015-11-06 | 2016-04-13 | Inicio del procedimiento de responsabilidad contractual
CC11/091 | Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y arbolado urbano del municipio | UTE ALFONSO BENÍTEZ, S.A. Y VIVEROS PERICA, S.A. | 2012-03-16 | 2016-04-13 | Ampliación del contrato
CC03/141 | Gestión y explotación, en régimen de concesión, del Campo de Golf de Las Caldas y de determinadas instalaciones deportivas del Centro Ecuestre El Asturcón (resolución del contrato) | URBASER, S.A. | 2014-08-28 | 2016-04-13 | Reversión de instalaciones al Ayuntamiento
CC13/075 | Gestión y explotación de Clínica Veterinaria en el Centro Ecuestre “El Asturcón” | CLÍNICA VETERINARIA RIVAMAS, S.L. | 2013-07-18 | 2016-04-13 | Reversión de instalaciones al Ayuntamiento
CO2014/063 | Obras de construcción de edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB) destinado a albergar un centro para el fomento de la innovación y el emprendimiento sito en Ventanielles | CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, S.A. | 2015-07-31 | 2016-04-22 | Desestimación de recurso de reposición (requerimiento para reanudación de los trabajos)
CO2016/16 | Obras de construcción de edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB) destinado a albergar un centro para el fomento de la innovación y el emprendimiento sito en Ventanielles | CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, S.A. | 2015-07-31 | 2016-04-22 | Inicio de procedimiento de resolución del contrato por causas imputables a la empresa
CO12/059 | Obras para la construcción de la conexión del Barrio de “La Florida” con la calle de “J. M. Martínez Cachero” | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (ASSIGNIA) | 2013-04-05 | 2016-04-22 | Proyecto modificado y recepciones parciales
CO12/059 | Obras para la construcción de la conexión del Barrio de “La Florida” con la calle de “J. M. Martínez Cachero” (imposición de penalidades por demora) | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (ASSIGNIA) | 2013-04-05 | 2016-04-22 | Inicio del procedimiento de imposición de penalidades por demora imputable a la empresa contratista
GESU1 | Determinación de la responsabilidad de los agentes que han intervenido en la ejecución de las obras del Estadio Municipal Carlos Tartiere y subsanación de las deficiencias reseñadas en los informes técnicos | DRAGADOS, S.A. | 04/12/2015 (inicio procedimiento) | 2016-04-22 | Desestimación de alegaciones y ejercicio de acciones en vía civil para subsanación de las deficiencias
CC13/043 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones técnicas del Auditorio-Palacio de Congresos "Príncipe Felipe” | GIROA, S.A.U. | 2013-09-05 | 2016-04-22 | Subrogación de VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U. en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
CC10/019 | Seguro de asistencia sanitaria y prestaciones ortoprotésicas al personal municipal | SALUS ASISTENCIA SANITARIA S.A. DE SEGUROS | 2010-05-28 | 2016-05-06 | Modificación del plazo de duración del contrato
CC13/019 | Obras de reparación de filtraciones en aparcamiento de Vallobín | IGUASTUR, S.L. | 2013-07-11 | 2016-05-13 | Sustitución del aval
CC03/141 | Gestión y explotación, en régimen de concesión, del Campo de Golf de Las Caldas y de determinadas instalaciones deportivas del Centro Ecuestre El Asturcón (resolución del contrato) | URBASER, S.A. | 2014-08-28 | 2016-05-13 | Requerimiento al contratista para la realización de obras
CC03/149 | Gestión, mediante concesión, de las guarderías/escuelas infantiles municipales situadas en la calle “Las Huertas” (Casona de Doña Urraca), Otero y Pontón de Vaqueros | CHIQUI PARK, S.L.U. | 2004-03-08 | 2016-05-20 | Cesión del contrato a Chiquitín Valdenoja S.L.U.
CO2015/014 | Renovación de la red de saneamiento en Santa Eulalia | NEW CONSTRUCTION S.L. | 2015-08-21 | 2016-05-27 | Incremento de 4.912,07 € sobre el precio de adjudicación
CS2015/006 | Adquisición de seis vehículos de cuatro ruedas con destino a la Policía Local (expediente de imposición de penalidades por demora en la ejecución del contrato) | COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A. | 2015-07-03 | 2016-05-27 | Imposición de penalidades por importe de 4.243,50
CF10/06 | Procedimiento de responsabilidad contractual por los vicios de los que adolece la Escuela Infantil e Instalaciones Deportivas Exteriores de “La Florida” | OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. (OGENSA) | 2010-05-06 | 2016-06-01 | Caducidad del procedimiento de responsabilidad contractual
CC99/193 | Gestión del servicio público de estacionamiento regulado en vías públicas de Oviedo | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (EYSA) | 2000-03-06 | 2016-06-17 | Aprobación de la amortización pendiente, que asciende a 63.006,87 € (IVA incluido)
CC08/159 | Servicio de conservación, mantenimiento y reformas o modificaciones en los edificios e instalaciones municipales | ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 2008-09-03 | 2016-06-24 | Modificación del plazo de la segunda y última prórroga
2014/139 | Servicios para la gestión, administración, explotación y evolución de los servicios TIC del Ayuntamiento de Oviedo | UTE ASAC-ILUNIÓN | 2015-01-09 | 2016-07-15 | Exclusión de las prestaciones referidas a la atención de la centralita telefónica del Área de Seguridad Ciudadana
CC2015/119 | Servicio de mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores municipales | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. | 2016-03-18 | 2016-08-19 | Modificación del contrato (inclusiones y exclusión)
CC06/169 | Concesión de obra pública para la construcción y explotación de un centro lúdico-acuático y deportivo en terrenos situados en la Manzana A.12.1. en el Plan Parcial 2 "Montecerrao" | UTE SPA MONTECERRAO (GO FIT OVIEDO, S.L.) | 2007-03-27 | 2016-09-23 | Cambio de ubicación de la cafetería, ampliación de la sala fitness y reubicación de la barrera de salida de la C/ Piloña
CC2014/135 | Servicios auxiliares de conserjería, seguridad y vigilancia sin armas para la red de equipamientos del Área Social | UTE V2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A. Y CEE V2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A | 2015-05-14 | 2016-09-23 | Incremento del gasto máximo anual y supresión de ciertos servicios que se venían prestando
CC11/072 | Servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de Oviedo y entidades vinculadas | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. | 2011-09-29 | 2016-10-07 | Modificación del plazo de la segunda prórroga y nuevo precio unitario
CS2015/006 | Adquisición de seis vehículos de cuatro ruedas con destino a la Policía Local (expediente de imposición de penalidades por demora en la ejecución del contrato) | COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A. | 2015-07-03 | 2016-10-21 | Desestimación de recurso de reposición
CO2014/51 | Obras de construcción de cubierta y reparación de graderío existente en campo de rugby (imposición de penalidades por demora) | SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. | 30/12/2015 (inicio del expediente) | 2016-11-11 | Caducidad del expediente de imposición de penalidades por demora
CO2016/16 | Obras de construcción de edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB) destinado a albergar un centro para el fomento de la innovación y el emprendimiento sito en Ventanielles | CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, S.A. | 22/04/2016 (procedimiento de resolución por demora) | 2016-11-11 | Caducidad del expediente de resolución por demora
CC05/156 | Concesión de obra pública para la construcción de centro lúdico-acuático en Prados de la Fuente (procedimiento de liquidación del contrato e indemnización por daños y perjuicios) | NARANCO WELLNESS, S.L. | 2016-04-01 | 2016-11-11 | Inicio del procedimiento de liquidación del contrato y del procedimiento de indemnización de daños y perjuicios
CO2014/51 | Obras de construcción de cubierta y reparación de graderío existente en campo de rugby (expediente de imposición de penalidades por demora) | SARDALLA ESPAÑOLA, S.A. | 2015-12-30 | 2016-11-18 | Inicio del procedimiento para la imposición de penalidades
CO2016/16 | Obras de construcción de edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB) destinado a albergar un centro para el fomento de la innovación y el emprendimiento sito en Ventanielles | CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, S.A. | 22/04/2016 (procedimiento de resolución por demora) | 2016-11-18 | Inicio del procedimiento de liquidación del contrato por causas imputables al contratista
ZO09/016 | Obras de rehabilitación de los túneles del Canal del Aramo: túnel de La Cobertoria y túnel de Las Mestas | UTE CANAL DEL ARAMO | 2014-12-26 | 2016-12-02 | Inicio de expediente de responsabilidades contractuales por vicios ocultos
CO2014/23 | Obras de rehabilitación del quiosco de la música del “Paseo del Bombé” | MC CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L. | 2014-09-26 | 2016-12-02 | Desestimación de recurso de reposición
CC05/050 | Concesión de los Servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Recogida y Depósito de Vehículos y Realización de Obras de Ejecución Subsidiaria | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 2005-07-27 | 2016-12-23 | Sustitución del responsable del contrato de la parte correspondiente a la recogida y depósito de vehículos de la vía pública
CO2016/015 | Obras puesta en servicio nuevo sistema abastecimiento en alta al municipio de Oviedo | ALVARGONZÁLEZ CONTRATAS, S.A. | 2016-10-14 | 2016-12-30 | Suspensión temporal total
CC2015/112 | Asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de ciudad “Oviedo 2015-2025” | CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL, S.A. | 2015-12-14 | 2016-12-30 | Ampliación de plazo del contrato